## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203373:资源资产-超期服役统计-超期服役自定义输入，后端补齐数值及位数校验 (优先级:3,预计时长:16)(#203373) | 配置页面布局合理性 | 用户已登录系统 | 1. 打开服役年限配置弹窗 2. 观察页面布局 | 布局清晰，字段标签明确，输入框和按钮位置合理 | 页面布局,易用性,界面 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203372:资源资产-超期服役统计-部分设备的子类缺失，缺少部分设备 (优先级:3,预计时长:16)(#203372) | 服役年限配置弹窗正常打开 | 用户已登录系统，拥有配置权限 | 1. 进入超期服役统计页面 2. 点击服役年限配置按钮 | 弹窗页面正常显示，包含设备子类、站点类型和年限输入字段 | 服役年限,弹窗,配置 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203371:资源资产-超期服役统计-目前修改服役年限，超期服役详情表中更新周期未同步 (优先级:3,预计时长:16)(#203371) | 服役年限配置设备与子类齐全 | 用户已登录系统，拥有配置权限 | 1. 进入超期服役统计页面 2. 点击服役年限配置按钮 | 弹窗页面正常显示，包含设备子类、站点类型和年限输入字段 | 服役年限,弹窗,配置 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203370:资源资产-超期服役统计-目前配置年限初始化不与服役表一致 (优先级:3,预计时长:16)(#203370) | 服役年限输入有效正整数 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"10" 3. 点击保存 | 系统保存成功，无错误提示 | 年限输入,正整数,保存 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202979:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限列表查询 (优先级:3,预计时长:12)(#202979) | 服役年限输入边界值最小值 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"1" 3. 点击保存 | 系统保存成功，无错误提示 | 边界值,最小值,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202978:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置树查询 (优先级:3,预计时长:8)(#202978) | 服役年限输入边界值最大值 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"99" 3. 点击保存 | 系统保存成功，无错误提示 | 边界值,最大值,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202977:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置批量编辑 (优先级:3,预计时长:8)(#202977) | 服役年限输入无效值零 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"0" 3. 点击保存 | 系统提示输入错误，要求输入1-99的正整数 | 无效输入,错误提示,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202978:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置树查询 (优先级:3,预计时长:8)(#202979) | 服役年限输入无效值负数 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"-5" 3. 点击保存 | 系统提示输入错误，要求输入1-99的正整数 | 无效输入,错误提示,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202977:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置批量编辑 (优先级:3,预计时长:8)(#202978) | 服役年限输入无效值三位数 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"100" 3. 点击保存 | 系统提示输入错误，要求输入不超过两位数的正整数 | 无效输入,错误提示,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203373:资源资产-超期服役统计-超期服役自定义输入，后端补齐数值及位数校验 (优先级:3,预计时长:16)(#203373) | 服役年限输入非数字字符 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类和站点类型 2. 输入年限值"abc" 3. 点击保存 | 系统提示输入错误，要求输入数字 | 无效输入,错误提示,输入验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203372:资源资产-超期服役统计-部分设备的子类缺失，缺少部分设备 (优先级:3,预计时长:16)(#203373) | 设备子类继承父类年限值 | 父类设备类型已配置服役年限 | 1. 进入设备子类配置页面 2. 查看子类年限值 | 子类年限值自动显示为父类配置的值 | 继承逻辑,设备子类,年限 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203371:资源资产-超期服役统计-目前修改服役年限，超期服役详情表中更新周期未同步 (优先级:3,预计时长:16)(#203372) | 设备子类单独修改年限值 | 设备子类已继承父类年限值 | 1. 选择设备子类 2. 修改年限值为"15" 3. 点击保存 | 系统保存成功，子类年限值更新为"15" | 单独修改,设备子类,年限 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203370:资源资产-超期服役统计-目前配置年限初始化不与服役表一致 (优先级:3,预计时长:16)(#203371) | 服役年限配置支持不同站点类型 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备子类 2. 分别选择站点类型为数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站 3. 输入年限值并保存 | 系统为每种站点类型成功保存配置 | 站点类型,配置,多类型 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202979:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限列表查询 (优先级:3,预计时长:12)(#202980) | 服役年限配置数据中心后其余都同步 | 配置弹窗已打开 | 1. 选择设备 2. 选择数据中心站点 3. 输入年限值并保存 | 该设备的所有站点类型和设备子类，均变为左上角数据中心设置的值 | 站点类型,配置,多类型 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202978:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置树查询 (优先级:3,预计时长:8)(#202979) | 输入框提示信息清晰 | 配置弹窗已打开 | 1. 查看年限输入框 2. 观察提示信息 | 输入框有 placeholder 或标签提示"输入1-99的正整数" | 提示信息,输入框,易用性 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202977:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置批量编辑 (优先级:3,预计时长:8)(#202978) | 错误消息用户友好 | 配置弹窗已打开 | 1. 输入无效年限值"0" 2. 点击保存 | 系统显示清晰错误消息，如"请输入1-99之间的正整数" | 错误处理,消息友好,易用性 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202978:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置树查询 (优先级:3,预计时长:8)(#202980) | 集成测试-初始化配置验证 | 系统刚上线，参考原需求配置初始化 | 1. 检查服役年限初始值 2. 验证设备子类继承关系 | 初始配置正确，继承逻辑正常工作 | 集成,初始化,配置 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202977:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置批量编辑 (优先级:3,预计时长:8)(#202979) | 集成测试-年限修改后更新周期变更验证 | 系统上线已初始化配置 | 1. 检查服役年限初始值 2. 修改某个设备的年限 3.修改某个设备子类的年限 4.保存 | 超期服役详情中对应设备的生命周期修改为配置后年限；设备子类也一样 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 否
| GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 203373:资源资产-超期服役统计-超期服役自定义输入，后端补齐数值及位数校验 (优先级:3,预计时长:16)(#203373) | 服役年限每日同步详情表更新周期 | 用户已登录系统，拥有配置权限，昨天修改过周期配置 | 1. 进入超期服役统计页面 2. 点击服役年限配置按钮 | 超期服役详情表中更新周期所有设备年限，都同步为最新修改过的超期服役自定义中的更新周期 | 服役年限,弹窗,配置 | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/首页(#21808) | 203373:资源资产-超期服役统计-超期服役自定义输入，后端补齐数值及位数校验 (优先级:3,预计时长:16)(#203373) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327)
/设备管理(#21437) | 203372:资源资产-超期服役统计-部分设备的子类缺失，缺少部分设备 (优先级:3,预计时长:16)(#203372) | GXEMS1.0.10.0_GXEMS_WEB(#17326)
/容量管理(#20971) | 203371:资源资产-超期服役统计-目前修改服役年限，超期服役详情表中更新周期未同步 (优先级:3,预计时长:16)(#203371) | GXEMS1.0.9.0_kernel(#16706)
/流程管理(#21777) | 203370:资源资产-超期服役统计-目前配置年限初始化不与服役表一致 (优先级:3,预计时长:16)(#203370) | GXEMS1.0.9.0_GXEMS_WEB(#16705)
/安全(#21439) | 202979:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限列表查询 (优先级:3,预计时长:12)(#202979) | GXEMS1.0.8.0_kernel(#16002)
/外部接口(#21662) | 202978:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置树查询 (优先级:3,预计时长:8)(#202978) | GXEMS1.0.8.0_GXEMS_WEB(#16001)
/运行分析(#23542) | 202977:超期服役统计-服役年限自定义配置）-服役年限配置批量编辑 (优先级:3,预计时长:8)(#202977) | GXEMS1.0.7.0_kernel(#15428)
/能耗管理(#25452) |  | GXEMS1.0.7.0_GXEMS_WEB(#15427)
/运维管理(#25453) |  | GXEMS1.0.6.0_kernel(#14900)
/综合视图(#25454) |  | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899)
/系统管理(#25455) |  | GXEMS1.0.5.0_kernel(#14489)
/配置(#25456) |  | GXEMS1.0.5.0_GXEMS_WEB(#14488)
GXEMS1.0.4.0_kernel(#13906)
GXEMS1.0.4.0_GXEMS_WEB(#13905)
GXEMS1.0.3.0_kernel(#13731)
GXEMS1.0.3.0_GXEMS_WEB(#13730)
GXEMS1.0.2.0_kernel(#12991)
GXEMS1.0.2.0_GXEMS_WEB(#12990)
GXEMS1.0.1.0_kernel(#12501)
GXEMS1.0.1.0_GXEMS_WEB(#12500)
GXEMS1.0.0.0_GXEMS_WEB(#11756)
GXEMS1.0.0.0_kernel(#11684)